## Cronograma
CRONOGRAMA (2024/2025)
|  |  | ATIVIDADE | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º
Brainstorming | bar: AGOSTO 1º to AGOSTO 4º
Apresentação Canva (Slide) | bar: SETEMBRO 3º to OUTUBRO 1º
Cronograma | bar: SETEMBRO 1º to SETEMBRO 2º
SolidWorks | bar: OUTUBRO 2º to NOVEMBRO 1º
Diagrama Elétrica | bar: JANEIRO 4º to FEVEREIRO 1º
Prep Materiais | bar: OUTUBRO 4º to NOVEMBRO 1º
Montagem | bar: NOVEMBRO 2º to DEZEMBRO 2º; JANEIRO 3º to FEVEREIRO 4º
Acabamento | bar: MARÇO 1º to MARÇO 2º
Ajustes | bar: MARÇO 3º to MARÇO 4º
Pintura | bar: MARÇO 1º to MARÇO 2º
Parte Elétrica | bar: ABRIL 1º to ABRIL 2º
Teste do Equipamento | bar: ABRIL 3º to ABRIL 4º
CONCLUÍDO | bar: AGOSTO 1º
PLANEJADO | bar: AGOSTO 1º
2024-07-30 | 2024-09-02 | GV/GB/GM/RG/TS
2024-10-14 | 2024-12-02 | GM/GV/GB
2024-10-21 | 2024-10-22 | TS/ GV
2024-10-21 | 2024-12-02 | TS
2024-10-21 | 2024-12-02 | RG/GM
2024-10-21 | 2024-12-02 | GV/GB
| 2024-11-30 | TS
GV
GV/TS/RG/GM/GB
GV/TS/RG/GM/GB
GV/TS/RG/GM/GB
GV/TS/RG/GM/GB

## Lista de Material
LISTA DE MATERIAL
MATERIAL | MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1906365970-roda-pneumatica-250x4-rodizio-carga-carrinho-reforcada-_JM?matt_tool=73118705&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215555&matt_ad_group_id=161363869590&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909999&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=118711930&matt_product_id=MLB1906365970&matt_product_partition_id=1962976110913&matt_target_id=pla-1962976110913&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215555&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P8yLIBKrsc3SEIbIm-m1shTM06KcLGAfyD5usUgqjhReXshuV4v4xIaAlxnEALw_wcB
Metalon | 18m |  | , | https://www.mercadolivre.com.br/kit-com-4-rodizio-giratorio-de-borracha-trava-3pol-75mm-jst/p/MLB27318301?pdp_filters=item_id:MLB4086365640#wid=MLB4086365640&sid=search&is_advertising=true&searchVariation=MLB27318301&position=3&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=ba93b72d-daaa-44d0-9173-9972f25fbb84&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=3&ad_click_id=Yzc3ZDZiYmYtNDQ1OS00YzcyLTllNDUtZDhjY2FlZTA1OGM4
Eletrodo |  |  | 100 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3059640321-4-rodizio-giratorio-de-borracha-100mm-4-polegadas-beltools-_JM#position%3D29%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D97edb9bb-f92c-4732-aad7-54f4ef1fb76c
Rodízio | 130mm
PVC
Cola
Tinta
Compensado
Cola p/ madeira
Fotovoltaico
Parafuso
CLP
Bomba 24V
Contatora
Botão
Painel Elétrico
Fiaçao

## Planilha1
| DATA | RESP
ESTRUTURA | 2024-12-05 | GUTAO